## Oscuro
INDICADOR NACIONAL DE SEMAFORO COVID
Nombre del Alumno | Brandon Hernandez Solis |  | Leyenda: | Según lo previsto
Lenguaje del proyecto | Python |  |  | Riesgo bajo
Fecha de inicio del proyecto: | 2021-08-06 |  |  | Riesgo medio |  | agosto | [27 empty] | septiembre
Incremento de desplazamiento: | -1 |  |  | Riesgo alto | time axis 2021-08-05 to 2021-09-29
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m
Crear Base De Datos
Asignar valores de indicadores | Riesgo bajo | Brandon | 100% | 2021-08-06 | 2
Asignar edades aleatorias | Riesgo bajo | Brandon | 100% | 2021-08-06 | 2
Crear una por estado del pais (5) | Riesgo medio | Brandon | 100% | 2021-08-06 | 3
Exportar en .csv | Según lo previsto | Brandon | 100% | 2021-08-08 | 1
Desarrollo en Python
Creacion del algoritmo | Riesgo alto | Brandon | 100% | 2021-08-09 | 1
Codificacion en Python | Riesgo medio | Brandon | 100% | 2021-08-09 | 2
Pruebas al programa | Según lo previsto | Brandon | 100% | 2021-08-11 | 1
Proyecto para entregar
Portada | Riesgo bajo |  | 100% | 2021-08-11 | 1
Resumen del proyecto | Riesgo bajo |  | 100% | 2021-08-11 | 1
Introduccion al tema del proyecto | Riesgo bajo |  | 100% | 2021-08-11 | 1
Desarrollo del proyecto | Riesgo medio |  | 100% | 2021-08-11 | 2
Repositorio en GitHub | Según lo previsto |  | 100% | 2021-08-12 | 1
Video de funcionamiento | Riesgo alto |  | 100% | 2021-08-12 | 2
Resultados del proyecto | Riesgo medio |  | 100% | 2021-08-12 | 2
Conclusiones | Según lo previsto |  | 100% | 2021-08-12 | 1
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.